## 封-2 招标控制价
封-2 | 自由锻设备基础 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 211,122.82
|  | (大写): | 贰拾壹万壹仟壹佰贰拾贰元捌角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 6485.66
(大写): |  |  |  | 陆仟肆佰捌拾伍元陆角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：自由锻设备基础 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 145755
1.1 | A.1土石方工程 | 25763.13
1.2 | A.3桩基工程 | 15489.48
1.3 | A.4砌筑工程 | 10935.18
1.4 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 75357.1
1.5 | A.6金属结构工程 | 4035.42
1.6 | A.9屋面及防水工程 | 4051.16
1.7 | A.10保温、隔热、防腐工程 | 1796.74
1.8 | A.11楼地面装饰工程 | 6814.85
1.9 | A.16拆除工程 | 1511.94
2 | 措施项目费 | 25688.08
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6485.66
3 | 其他项目费 | 14923.36
4 | 规费 | 5423.91 |  | －
5 | 税金 | 19332.47 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 211,122.82
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：自由锻设备基础 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 15501.45
2 | 施工组织措施项目 | 10186.63
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6485.66
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 218.25
措施项目费合计=1+2 |  | 25688.08

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101004002 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑（包含钢筋混凝土等） 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:根据现场情况综合考虑，土石方场内临时堆放、二次及多次场内运输、包干使用 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 158.08 |  | 123.8 | 19570.3
2 | 010103001002 | 槽坑回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.回填方式:人工回填 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 5.填方厚度:综合考虑 6.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 61 |  | 44.31 | 2702.91
本页小计 | [7 empty] | 22273.21
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010103002002 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.装车方式:人工装机械运土方 3.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 107.25 |  | 32.54 | 3489.92
| A.3 | 桩基工程
1 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | [项目特征] 1.地层情况:综合考虑 2.空桩长度、桩长:综合考虑 3.桩径:400mm 4.成孔方法:回旋转桩 5.护筒类型、长度:满足设计及规范要求 6.泥浆制作:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.护筒埋设 2.成孔、固壁 3.土方、废泥浆外运 4.打桩场地硬化及泥浆池、泥浆沟 | m | 81 |  | 127.23 | 10305.63
2 | 010302B02001 | 机械钻孔灌注桩混凝土 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35（根据现场情况水下砼综合考虑） 3.桩种类:机械钻孔灌注桩 4.模板类型:综合考虑 5.凿桩头:综合考虑 6.泵送方式:综合考虑 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 | m3 | 10.17 |  | 509.72 | 5183.85
| A.4 | 砌筑工程
本页小计 | [7 empty] | 18979.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010401004001 | 实心砖墙恢复 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:M10烧结页岩实心砖 2.砌筑高度:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 18.66 |  | 515.24 | 9614.38
2 | 040402017001 | 止水钢板 | [项目特征] 1.类别:材料品种、规格：400mm宽止水钢板 2.材料品种、规格:镀锌钢板，4mm厚 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 20 |  | 66.04 | 1320.8
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001002 | 基础垫层 C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.模板类型:综合考虑（含砖胎膜） 4.泵送方式:综合考虑 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.46 |  | 380.4 | 935.78
本页小计 | [7 empty] | 11870.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010501003001 | 独立基础 C40 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40 3.模板类型:综合考虑（含砖胎膜） 4.泵送方式:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 14.59 |  | 501.09 | 7310.9
3 | 010501004002 | 满堂基础 C40P10 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40P10 3.模板类型:综合考虑（含砖胎膜） 4.泵送方式:综合考虑 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 17.71 |  | 499.97 | 8854.47
4 | 010504001001 | 直形墙C40P10 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40P10 3.厚度:400mm以内 4.构件高度:综合考虑 5.模板类型:综合考虑（含砖胎膜） 6.泵送方式:综合考虑 7.对拉螺杆：止水螺杆 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 11.22 |  | 886.8 | 9949.9
本页小计 | [7 empty] | 26115.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:满足设计及规范要求 2.连接方式:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 6.948 |  | 5335.11 | 37068.34
6 | 010515004001 | 钢筋笼 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:满足设计及规范要求 2.连接方式:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋笼制作、运输 2.钢筋笼安装 3.焊接(绑扎) | t | 1.15 |  | 5125.76 | 5894.62
7 | 010516002002 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:Q235B 2.规格:综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.734 |  | 7279.41 | 5343.09
| A.6 | 金属结构工程
本页小计 | [7 empty] | 48306.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:综合考虑 2.构件类型:钢支撑、钢拉条 3.安装高度:综合考虑 4.螺栓种类:综合考虑 5.除锈要求:手工除锈处理,质量须达到GB/T8923.1~4中St2级 6.油漆种类及遍数:底漆采用环氧富锌底漆二遍,厚度不小于70um,环氧云铁中间漆二遍,厚度55um，环氧面漆二遍,厚度60um 7.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.23 |  | 8614.6 | 1981.36
本页小计 | [7 empty] | 1981.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010606006001 | 钢平台 | [项目特征] 1.1.钢材品种、规格:综合考虑 2.2.构件类型:钢平台 3.3.安装高度:综合考虑 4.4.螺栓种类:综合考虑 5.5.除锈要求:手工除锈处理,质量须达到GB/T8923.1~4中St2级 6.6.油漆种类及遍数:底漆采用环氧富锌底漆二遍,厚度不小于70um,环氧云铁中间漆二遍,厚度55um，环氧面漆二遍,厚度60um 7.7.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.225 |  | 9129.16 | 2054.06
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010904001005 | 2厚HDPE土工膜 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:2厚HDPE土工膜 2.防水层数:1层 3.防水层做法:满足设计及规范要求 4.反边高度:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 52.1 |  | 34.07 | 1775.05
本页小计 | [7 empty] | 3829.11
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010904002001 | 聚氨酯防水涂料 厚度1mm | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.部位:综合考虑 3.涂膜厚度、遍数:1mm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 48.5 |  | 25.92 | 1257.12
3 | 010904002002 | 水泥基渗透结晶型防渗 厚度1mm | [项目特征] 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶型防渗 2.部位:综合考虑 3.涂膜厚度、遍数:1mm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 48.5 |  | 21.01 | 1018.99
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
本页小计 | [7 empty] | 2276.11
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011001003001 | 50mm厚挤塑型聚乙烯泡沫板 | [项目特征] 1.施工部位部位:侧壁 2.面层材料品种、规格:50mm厚挤塑型聚乙烯泡沫板 3.粘结材料种类及做法:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 33.54 |  | 53.57 | 1796.74
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101005001 | 金属耐磨地坪 | [项目特征] 1.金属骨料种类:金属超耐磨骨料 2.金属骨料含量:5kg/m3 3.面层材料种类:金属耐磨地坪 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、竣工验收要求 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.铺面层 | m2 | 68.31 |  | 34.5 | 2356.7
本页小计 | [7 empty] | 4153.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011101005002 | 液态固化地坪 | [项目特征] 1.面漆材料种类、厚度:液态固化地坪 2.固化剂用量:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、竣工验收要求 [工作内容] 1.基层处理 2.涂界面剂 3.涂刷中层漆 4.铺面层 | m2 | 68.31 |  | 20 | 1366.2
3 | 011101006001 | 20mm厚水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:20mm厚 2.砂浆种类及配合比:DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆） 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 48.5 |  | 21.72 | 1053.42
4 | 060105006001 | 土工布铺设 300g/m2 | [项目特征] 1.材料:土工布 300g/m2 2.搭接长度:满足设计及规范要求 3.铺设方式:满足设计及规范要求 4.铺设位置:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.缝制 2.运输 3.铺设 | m2 | 29.92 |  | 10.85 | 324.63
本页小计 | [7 empty] | 2744.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011101007001 | 40mm厚C25细石混凝土地面 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:40mm 4.泵送方式:综合考虑 5.其他:水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 68.31 |  | 25.09 | 1713.9
| A.16 | 拆除工程
1 | 011601001001 | 砖墙拆除 | [项目特征] 1.砌体材质:砖砌体 2.拆除高度:详现场实际情况 3.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 4.砌体表面的附着物种类:综合考虑 5.拆除方式:综合考虑 6.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 7 |  | 46.99 | 328.93
本页小计 | [7 empty] | 2042.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011602002001 | 拆除地坪 | [项目特征] 1.构件名称:综合考虑 2.拆除种类:混凝土地坪 3.拆除方式:人工拆除 4.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 5.构件表面的附着物种类:综合考虑 6.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 3.42 |  | 345.91 | 1183.01
本页小计 | [7 empty] | 1183.01
合 计 | [7 empty] | 145755

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 15501.45
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:履带式回旋钻机 2.机械设备规格型号:综合考虑 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 | 台次 | 1 |  | 12843.36 | 12843.36
本页小计 | [7 empty] | 12843.36
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011701002001 | 生产区与施工区硬隔离措施 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:要求隔墙板采用0.5mm厚白色900型彩钢瓦进行隔断 2.檩条:檩条安装采用预埋檩托板至现有混凝土墙体内确保结构安全 3.脚手架:根据现场实际情况墙体骨架分别采用檩条和双排脚手架，双排脚手架骨架按规范搭设，确保脚手架稳固和结构安全。 4.施工通道:便于后期施工，满足施工要求。 5.施工门:便于后期施工，满足施工要求。 6.搭设和拆除:该临时防护隔墙，由施工单位搭设和拆除，施工前施工单位应编制安全可行的施工方案，完成方案审批后方能组织施工。 7.维护:施工过程中为保证隔墙结构安全和外观整洁，施工单位负责临时防护隔墙的日常维护，无论原因若造成临时防护隔墙的损坏，无偿无条件进行修复，此风险费由施工单位自行考虑。 8.除锈要求:满足设计及规范要求 9.探伤要求:满足设计及规范要求 10.防火要求:满足设计及规范要求 11.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 12.运输距离:综合考虑 13.其他1:隔墙施工材料只计算周转材料的摊销费，二次及多次使用率由施 | 项 | 1 |  | 2658.09 | 2658.09
本页小计 | [7 empty] | 2658.09
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
工单位自行考虑，施工完成后隔墙施工材料由施工单位自行拆除并将隔墙施工材料自行清理转运出场。 14.范围:自由锻基础房间 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆
本页小计 | [7 empty] | 2658.09
合 计 | [7 empty] | 15501.45

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 7.9 | 3482.72
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.5 | 6485.66
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.48 | 218.25
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：自由锻设备基础 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 10186.63

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：自由锻设备基础 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 14923.36 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 14923.36
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：自由锻设备基础 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 14923.36
合 计 |  |  | 14923.36 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：自由锻设备基础 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 5423.91
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 19332.47
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 17261.13
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2071.34
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 24756.38

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：自由锻设备基础 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 173.0628 | 100 | 116 |  | 16 | 2769
2 | 010100315 | 钢筋 | Ф10以外 | t | 4.3316 | 2960 | 3734.51 |  | 774.51 | 3354.87
3 | 840201140@3 | 商品砼 | C40P10 | m3 | 29.0555 | 266.99 | 390 |  | 123.01 | 3574.12
4 | 010100300 | 钢筋 | Ф10以内 | t | 1.8833 | 2905.98 | 3734.51 |  | 828.53 | 1560.37
5 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 38.0165 | 120 | 135 |  | 15 | 570.25
6 | 840201140@4 | 商品砼 | C40 | m3 | 14.8089 | 266.99 | 330 |  | 63.01 | 933.11
7 | 000300070@1 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 35.8497 | 120 | 135 |  | 15 | 537.75
8 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 31.1724 | 120 | 135 |  | 15 | 467.59
9 | 010100013 | 钢筋 |  | t | 1.1788 | 3070.18 | 3309.73 |  | 239.55 | 282.38
10 | 840201140@1 | 商品砼C35 |  | m3 | 12.4481 | 266.99 | 311 |  | 44.01 | 547.84
11 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 23.7326 | 120 | 135 |  | 15 | 355.99
12 | 010100013@1 | 钢筋 |  | t | 0.9416 | 3070.18 | 3309.73 |  | 239.55 | 225.56
13 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 21.5229 | 115 | 129 |  | 14 | 301.32
14 | 010000120@1 | 钢材 |  | t | 0.7854 | 2957.26 | 3203.54 |  | 246.28 | 193.43
15 | DIAN | 电 |  | kW·h | 2425.0289 | 0.7 | 1 |  | 0.3 | 727.51
16 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 16.8748 | 115 | 132 |  | 17 | 286.87
17 | 040300550@1 | 金属骨料 |  | kg | 341.5532 | 2.72 | 5 |  | 2.28 | 778.74
18 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 12.7839 | 115 | 130 |  | 15 | 191.76
19 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.8179 | 1547.01 | 1750 |  | 202.99 | 166.03
20 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 10.5244 | 115 | 130 |  | 15 | 157.87
21 | 133302600@1 | 2厚HDPE土工膜 |  | m2 | 63.2598 | 25.64 | 20 |  | -5.64 | -356.79
22 | CY | 柴油 |  | kg | 167.0126 | 5.64 | 7.48 |  | 1.84 | 307.3
23 | 000300080@1 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 8.9897 | 115 | 130 |  | 15 | 134.85
24 | 130501510 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 71.683 | 10.09 | 14.52 |  | 4.43 | 317.56
25 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 7.2709 | 125 | 139 |  | 14 | 101.79
26 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 5.7841 | 63.11 | 160 |  | 96.89 | 560.42
人材机价差表
工程名称：自由锻设备基础 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | 840201140@9 | C25细石商品砼 |  | m3 | 2.8977 | 266.99 | 296 |  | 29.01 | 84.06
28 | 012903065 | 镀锌钢板 | 1~1.5 | kg | 143.04 | 4.12 | 5.95 |  | 1.83 | 261.76
29 | 151301520 | 聚苯乙烯泡沫板 |  | m3 | 1.7105 | 302.56 | 486.73 |  | 184.17 | 315.02
30 | 010000120@2 | 钢材 |  | t | 0.2484 | 2957.26 | 3336.28 |  | 379.02 | 94.15
31 | 000300160@1 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 5.9807 | 120 | 135 |  | 15 | 89.71
32 | 010000120 | 钢材 |  | t | 0.243 | 2957.26 | 3203.54 |  | 246.28 | 59.85
33 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 5.6696 | 120 | 135 |  | 15 | 85.04
34 | 000300130 | 防水综合工 |  | 工日 | 5.8047 | 115 | 130 |  | 15 | 87.07
35 | 130503100 | 水泥基渗透结晶防水涂料 |  | kg | 73.0895 | 13.56 | 10.04 |  | -3.52 | -257.28
36 | 012904280@1 | 压型彩钢板 | 0.5-回收 | m2 | 23.087 | 37.61 | 30 |  | -7.61 | -175.69
37 | 840201140@6 | 商品砼 | C20 | m3 | 2.4969 | 266.99 | 277 |  | 10.01 | 24.99
38 | QY | 汽油 |  | kg | 74.3602 | 6.75 | 9.18 |  | 2.43 | 180.7
39 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 1535.1362 | 0.31 | 0.35 |  | 0.04 | 61.41
40 | 000300020 | 装饰综合工 |  | 工日 | 3.7934 | 125 | 141 |  | 16 | 60.69
41 | 000300110@1 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 2.9121 | 125 | 139 |  | 14 | 40.77
42 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 356.3966 | 0.7 | 1 |  | 0.3 | 106.92
43 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 2.5074 | 120 | 135 |  | 15 | 37.61
44 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 2.1885 | 120 | 135 |  | 15 | 32.83
45 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 1.8929 | 125 | 140 |  | 15 | 28.39
46 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 1.2785 | 63.11 | 160 |  | 96.89 | 123.87
47 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 469.2763 | 0.31 | 0.35 |  | 0.04 | 18.77
48 | 022700700 | 土工布 |  | m2 | 33.3668 | 5.29 | 4.67 |  | -0.62 | -20.69
49 | 010000120@3 | 钢材 |  | t | 0.0319 | 2957.26 | 3336.28 |  | 379.02 | 12.09
50 | CY@2 | 柴油 |  | kg | 10.7785 | 5.64 | 7.48 |  | 1.84 | 19.83
51 | 130105400@2 | 环氧面漆 |  | kg | 2.8756 | 11.97 | 24 |  | 12.03 | 34.59
52 | 130102100@1 | 环氧富锌 | 底漆 | kg | 2.7285 | 24.36 | 22.88 |  | -1.48 | -4.04
53 | 130105400@1 | 中间漆环氧云铁 | 综合 | kg | 2.8756 | 11.97 | 19.47 |  | 7.5 | 21.57
人材机价差表
工程名称：自由锻设备基础 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
54 | 000300180@1 | 维修综合工 |  | 工日 | 0.3168 | 115 | 130 |  | 15 | 4.75
55 | 000300010@1 | 建筑综合工 |  | 工日 | 0.0966 | 115 | 132 |  | 17 | 1.64
56 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 12.1361 | 0.7 | 1 |  | 0.3 | 3.64
57 | 130102100 | 环氧富锌 | 底漆 | kg | 0.477 | 24.36 | 22.88 |  | -1.48 | -0.71
58 | 050303800@1 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.004 | 1547.01 | 1750 |  | 202.99 | 0.81
59 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 0.6019 | 5.64 | 7.48 |  | 1.84 | 1.11
60 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 2.2275 | 1.2 | 1.74 |  | 0.54 | 1.2
| 合 计 | [8 empty] | 20483.92

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:自由锻设备基础 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 混凝土密封固化地坪 | 68.31 | m2 | 20 | 1366.2
| 合 计 |  |  |  | 1366.2

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：自由锻设备基础 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 土石方综合工 | 工日 | 173.06 | 116 |  | 20075.28
2 | 钢筋综合工 | 工日 | 38.02 | 135 |  | 5132.23
3 | 钢筋综合工 | 工日 | 35.85 | 135 |  | 4839.71
4 | 机械综合工 | 工日 | 30.81 | 120 |  | 3697.56
5 | 模板综合工 | 工日 | 23.73 | 135 |  | 3203.9
6 | 砌筑综合工 | 工日 | 21.52 | 129 |  | 2776.45
7 | 建筑综合工 | 工日 | 16.87 | 132 |  | 2227.47
8 | 混凝土综合工 | 工日 | 12.78 | 130 |  | 1661.91
9 | 维修综合工 | 工日 | 10.52 | 130 |  | 1368.17
10 | 混凝土综合工 | 工日 | 8.99 | 130 |  | 1168.66
11 | 抹灰综合工 | 工日 | 7.27 | 139 |  | 1010.66
12 | 金属制安综合工 | 工日 | 5.98 | 135 |  | 807.39
13 | 金属制安综合工 | 工日 | 5.67 | 135 |  | 765.4
14 | 防水综合工 | 工日 | 5.8 | 130 |  | 754.61
15 | 装饰综合工 | 工日 | 3.79 | 141 |  | 534.87
16 | 抹灰综合工 | 工日 | 2.91 | 139 |  | 404.78
17 | 架子综合工 | 工日 | 2.51 | 135 |  | 338.5
18 | 油漆综合工 | 工日 | 1.89 | 140 |  | 265.01
19 | 维修综合工 | 工日 | 0.32 | 130 |  | 41.18
20 | 建筑综合工 | 工日 | 0.1 | 132 |  | 12.75
21 | 人工费调整 | 元 | 0 | 1
| 小计 |  |  |  |  | 51086.49
二 | 材料
1 | 钢筋Ф10以外 | t | 4.33 | 3734.51 |  | 16176.4
2 | 商品砼C40P10 | m3 | 29.06 | 390 |  | 11331.65
3 | 钢筋Ф10以内 | t | 1.88 | 3734.51 |  | 7033.2
4 | 商品砼C40 | m3 | 14.81 | 330 |  | 4886.94
5 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 9.96 | 422.33 |  | 4206.36
6 | 钢筋 | t | 1.18 | 3309.73 |  | 3901.51
7 | 商品砼C35 | m3 | 12.45 | 311 |  | 3871.36
8 | 钢筋 | t | 0.94 | 3309.73 |  | 3116.44
9 | 钢材 | t | 0.79 | 3203.54 |  | 2516.06
10 | 金属骨料 | kg | 341.55 | 5 |  | 1707.77
11 | 木材锯材 | m3 | 0.82 | 1750 |  | 1431.33
12 | 2厚HDPE土工膜 | m2 | 63.26 | 20 |  | 1265.2
13 | 其他材料费 | 元 | 1247.12 | 1 |  | 1247.12
14 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 71.68 | 14.52 |  | 1040.84
15 | 特细砂 | t | 5.78 | 160 |  | 925.46
第 1 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：自由锻设备基础 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
16 | C25细石商品砼 | m3 | 2.9 | 296 |  | 857.72
17 | 镀锌钢板1~1.5 | kg | 143.04 | 5.95 |  | 851.09
18 | 聚苯乙烯泡沫板 | m3 | 1.71 | 486.73 |  | 832.55
19 | 钢材 | t | 0.25 | 3336.28 |  | 828.73
20 | 钢材 | t | 0.24 | 3203.54 |  | 778.46
21 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 73.09 | 10.04 |  | 733.82
22 | 压型彩钢板0.5-回收 | m2 | 23.09 | 30 |  | 692.61
23 | 复合模板 | m2 | 28.93 | 23.93 |  | 692.27
24 | 商品砼C20 | m3 | 2.5 | 277 |  | 691.64
25 | 水泥32.5R | kg | 1535.14 | 0.35 |  | 537.3
26 | 钻头 | kg | 27.12 | 18.8 |  | 509.83
27 | 特细砂 | t | 1.28 | 160 |  | 204.56
28 | 聚合物粘结砂浆 | kg | 154.28 | 1.28 |  | 197.48
29 | 低碳钢焊条综合 | kg | 40.83 | 4.19 |  | 171.08
30 | 水泥32.5R | kg | 469.28 | 0.35 |  | 164.25
31 | 土工布 | m2 | 33.37 | 4.67 |  | 155.82
32 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.31 | 398.06 |  | 122.84
33 | 低碳钢焊条综合 | kg | 26.42 | 4.19 |  | 110.72
34 | 水 | m3 | 24.85 | 4.42 |  | 109.85
35 | 螺栓M20 | 个 | 20 | 5.47 |  | 109.4
36 | 钢材 | t | 0.03 | 3336.28 |  | 106.43
37 | 止水对拉螺杆 | kg | 26.18 | 4 |  | 104.72
38 | 安全网 | m2 | 11.55 | 8.97 |  | 103.59
39 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 13.7 | 5.98 |  | 81.93
40 | 环氧面漆 | kg | 2.88 | 24 |  | 69.01
41 | 支撑钢管及扣件 | kg | 18.39 | 3.68 |  | 67.66
42 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.73 | 22.88 |  | 62.43
43 | 脚手架钢管 | kg | 20.17 | 3.09 |  | 62.31
44 | 中间漆环氧云铁综合 | kg | 2.88 | 19.47 |  | 55.99
45 | 防锈漆 | kg | 3.83 | 12.82 |  | 49.12
46 | 膨润土200目 | kg | 542.56 | 0.09 |  | 48.83
47 | 塑料膨胀螺栓 | 套 | 201.24 | 0.22 |  | 44.27
48 | 扣件 | 套 | 8.4 | 5 |  | 42
49 | 液化石油气 | kg | 14.77 | 2.63 |  | 38.84
50 | 钢丸 | kg | 6.68 | 4.49 |  | 29.99
51 | 竹脚手板 | m2 | 1.4 | 19.66 |  | 27.6
52 | 铁件综合 | kg | 6.14 | 3.68 |  | 22.61
53 | 六角螺栓综合 | kg | 3.63 | 5.4 |  | 19.62
54 | 粘土 | m3 | 0.73 | 17.48 |  | 12.69
第 2 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：自由锻设备基础 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
55 | 电 | kW·h | 12.14 | 1 |  | 12.14
56 | 环氧富锌底漆 | kg | 0.48 | 22.88 |  | 10.91
57 | 镀锌铁丝8# | kg | 2.5 | 3.08 |  | 7.7
58 | 木材锯材 | m3 | 0 | 1750 |  | 7
59 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.45 | 4.19 |  | 6.08
60 | 草袋 | m2 | 6.25 | 0.95 |  | 5.94
61 | 钢筋综合 | kg | 1.77 | 3.07 |  | 5.42
62 | 其他材料费 | 元 | 4.78 | 1 |  | 4.78
63 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 3.11 | 1.28 |  | 3.99
64 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 2.23 | 1.74 |  | 3.88
65 | 水 | t | 0.08 | 4.42 |  | 0.37
66 | 材料费调整 | 元 | -0.01 | 1 |  | -0.01
| 小计 |  |  |  |  | 75127.5
三 | 机械
1 | 回旋钻机孔径(mm)500大 | 台班 | 7.43 | 649.41 |  | 4827.84
2 | 机上人工 | 工日 | 31.17 | 135 |  | 4208.27
3 | 电 | kW·h | 2425.03 | 1 |  | 2425.03
4 | 折旧费 | 元 | 1629.17 | 1 |  | 1629.17
5 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 1.77 | 795.14 |  | 1407.4
6 | 柴油 | kg | 167.01 | 7.48 |  | 1249.25
7 | 平板拖车组装载质量(t)30大 | 台班 | 0.9 | 1309.12 |  | 1172.97
8 | 维护费 | 元 | 991.64 | 1 |  | 991.64
9 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)9中 | 台班 | 2.3 | 429.86 |  | 989.45
10 | 自卸汽车装载质量(t)5大 | 台班 | 1.61 | 578.2 |  | 933.45
11 | 安拆费及场外运费 | 元 | 909.95 | 1 |  | 909.95
12 | 汽油 | kg | 74.36 | 9.18 |  | 682.63
13 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.93 | 548.75 |  | 511.11
14 | 试车台班费 | 元 | 500 | 1 |  | 500
15 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.9 | 555.16 |  | 497.42
16 | 回程费 | 元 | 432.3 | 1 |  | 432.3
17 | 自卸汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.62 | 675.7 |  | 415.83
18 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 3.22 | 117.7 |  | 379.26
19 | 电 | kW·h | 356.4 | 1 |  | 356.4
20 | 检修费 | 元 | 346.07 | 1 |  | 346.07
21 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 2.89 | 114.03 |  | 329.33
22 | 机上人工 | 工日 | 2.19 | 135 |  | 295.45
23 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 2.33 | 117.7 |  | 274.29
24 | 汽车式起重机提升质量(t)20大 | 台班 | 0.21 | 1076.74 |  | 225.36
25 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.98 | 210.99 |  | 206.71
第 3 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：自由锻设备基础 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
26 | 风动凿岩机手持式小 | 台班 | 15.12 | 12.25 |  | 185.27
27 | 轮胎式起重机提升质量(t)16大 | 台班 | 0.21 | 841.15 |  | 174.12
28 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 4.58 | 32.56 |  | 149.28
29 | 其他费用 | 元 | 135.06 | 1 |  | 135.06
30 | 柴油 | kg | 10.78 | 7.48 |  | 80.62
31 | 汽车式起重机提升质量(t)20大 | 台班 | 0.06 | 1076.74 |  | 59.87
32 | 对焊机容量(kV·A)75小 | 台班 | 0.38 | 146.01 |  | 54.84
33 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 1.62 | 29.68 |  | 48.19
34 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 1.01 | 40.46 |  | 40.84
35 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.07 | 538.2 |  | 36.76
36 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 1.21 | 29.68 |  | 35.77
37 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.07 | 498.9 |  | 35.07
38 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.62 | 51.48 |  | 31.81
39 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.06 | 498.9 |  | 28.74
40 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.54 | 51.48 |  | 27.67
41 | 门式起重机提升质量(t)10大 | 台班 | 0.05 | 489.36 |  | 25.99
42 | 门式起重机提升质量(t)10大 | 台班 | 0.05 | 489.36 |  | 24.22
43 | 汽车式起重机提升质量(t)16大 | 台班 | 0.02 | 1001.49 |  | 23.03
44 | 汽车式起重机提升质量(t)16大 | 台班 | 0.02 | 1001.49 |  | 22.53
45 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)1小 | 台班 | 0.35 | 63.19 |  | 22.14
46 | 抛丸除锈机直径(mm)219大 | 台班 | 0.07 | 293.98 |  | 20.08
47 | 板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大 | 台班 | 0.01 | 1148.81 |  | 15.51
48 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.01 | 1095.32 |  | 10.84
49 | 刨边机加工长度(mm)12000大 | 台班 | 0.02 | 585.23 |  | 9.25
50 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.22 | 40.46 |  | 8.84
51 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大 | 台班 | 0.01 | 653.89 |  | 8.83
52 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0.38 | 19.14 |  | 7.3
53 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)20×2500大 | 台班 | 0.02 | 344.71 |  | 6.2
54 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0.32 | 19.14 |  | 6.17
55 | 型钢剪断机剪断宽度(mm)500大 | 台班 | 0.02 | 298.27 |  | 4.8
56 | 柴油 | kg | 0.6 | 7.48 |  | 4.5
57 | 型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小 | 台班 | 0.02 | 274.53 |  | 4.42
58 | 轨道平车装载质量(t)10中 | 台班 | 0.05 | 85.91 |  | 3.91
59 | 轨道平板车载重(t)10小 | 台班 | 0.09 | 32.14 |  | 2.87
60 | 管子切断机管径(mm)250小 | 台班 | 0.04 | 49.78 |  | 2.06
第 4 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：自由锻设备基础 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
61 | 混凝土抹平机功率(kW)5.5小 | 台班 | 0.05 | 30.32 |  | 1.61
62 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.03 | 33.01 |  | 1.15
63 | 摇臂钻床钻孔直径(mm)50中 | 台班 | 0.04 | 24.11 |  | 0.88
64 | 型钢剪断机剪断宽度(mm)500大 | 台班 | 0 | 298.27 |  | 0.69
65 | 型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小 | 台班 | 0 | 274.53 |  | 0.63
| 小计 |  |  |  |  | 14246.34
四 | 主材
1 | 混凝土密封固化地坪 | m2 | 68.31 | 20 |  | 1366.2
| 小计 |  |  |  |  | 1366.2
| 合计 |  |  |  |  | 141826.53
第 5 页 共 5 页