## Sheet1 (hidden)
创新中心大楼规划调整部分 2020.02.27
序号 | 房间 | 面积(M2) | 现在用途 | 搬迁或合并 | 调整后用途 | 是否基础施工 | 概算基装费用 | 概算新增设施费用 | 新增设施内容说明
一楼平面
1 | 101 | 36 | 110KV高压测试室 | 功能特殊，用途不变 | 不调整 | 否
2 | 102 | 36 | 测试室 | 用途暂不变 | 不调整 | 否
3 | 103 | 36 | 物性测试室 | 用途不变 | 不调整 | 否
4 | 班组活动室 | 36 | 安全班组活动 | 用途不变 | 不调整 | 否
5 | 毛纱室 | 36 | 毛纱测试 | 迁至三楼4号库缠绕单向板室 | 暂定测试功能 | 需装修设计施工 | 5000 |  | 可放置地平面较重测试设备
6 | 合股纱样品室 | 54 | 合股纱开发样品存放 | 整合合并至3号热固库房 | 作创新中心展厅 | 需装修设计施工 | 100000
7 | 丙酮测试室 | 54 | 丙酮测试 | 迁至203合股纱测试室
8 | 更衣休息室 | 27 | 车间员工更衣休息室 | 用途不变 | 不调整 | 粉刷 | 1000
9 | 模具/包装材料区 | 27 | 存放模具/包装材料 | 用途不变 | 不调整 | 否
10 | 备件库房 | 40.5 | 部门备件库房 | 用途不变 | 不调整 | 否
二楼平面
1 | 201 | 36 | 办公室 | 搬迁 | 基础研究 | 需装修设计施工 | 30000
2 | 202 | 36 | 资料样品室 | 样品整合至3号热固库房、资料整合至东侧劳模室小隔间 | 基础研究 | 需装修设计施工
3 | 203 | 54 | 真空测试室 | 整合合并至GL测试室 | 基础研究 | 需装修设计施工
4 |  | 54 | 合股纱测试室 | 搬迁至：氧指数测试室+烘箱室 | 基础研究 | 需装修设计施工
5 | 东201 | 13.35 | 马弗炉室 | 用途不变 | 不调整 | 否
6 | 东202 | 27 | 办公室 | 搬迁 | 女更衣室 | 粉刷 | 1000
7 | 东203 | 27 | 办公室 | 搬迁 | 车间安全班组活动 | 粉刷+装饰 | 5000
8 | 东205 | 27 | 办公室 | 搬迁 | 合并至劳模室作阅览区 | 需装修设计施工 | 20000
9 | 劳模室 | 94.5 | 曾庆文劳模会议室 | 用途暂不变 | 隔出小隔间，作保密资料存放室
三楼平面
1 | 301 | 36 | 办公室 | 用途不变 | 不调整 | 否
2 | 302 | 36 | 会议室 | 用途不变 | 不调整 | 否
3 | 303 | 36 | 主任室 | 用途不变 | 不调整 | 否
4 | 305 | 36 | 副主任室 | 用途不变 | 不调整 | 否
5 | 1号库 | 405 | 热塑开发样纱库房 | 整合搬迁至2号库房 | 规划大办公区 | 需装修设计施工 | 200000 | 2000000 | 办公设施、现有管网迁拆、中央空调配置（现有各层办公室一并考虑）
6 | 2号库 | 405 | 放置热塑树脂、助剂、试验样料 | 放置热塑树脂、助剂、试验样料；增加热塑开发样纱存放 | 装货架，合并1、2号库房功能 | 否 |  | 150000 | 增加双层货架
7 | 3号库 | 324 | 放置热固样品纱及应用制品样品，风电样品。 | 放置热固样品纱及应用制品样品；风电样品迁至F01线；增加合股纱样纱存放周转。 | 装货架，可合并3号库房+合股纱样品室+202样品功能 | 否 |  | 150000 | 增加双层货架
8 | 缠绕单向板室 | 30 | 缠绕干纱单向板 | 整合合并至GL测试室 | 毛纱测试 | 否
9 | 复材实验室 | 45 | 复材、合成实验 | 用途不变 | 不调整 | 否
10 | 2343测试室 | 30 | 2343测试制样 | 整合合并至GL测试室 | 丙酮测试+小棒测试制样 | 否
11 | 固化样纱室 | 30 | 2343固化样纱 | 整合合并至GL测试室 | 氧指数测试 | 否 |  | 20000 | 通风改造
12 | 氧指数测试室 | 30 | 氧指数测试 | 搬迁至固化样纱室 | 合股纱测试室 | 需装修设计施工 | 20000 | 50000 | 温湿度控制设施
14 | 烘箱室 | 30 | 集中烘箱测试 | 搬迁至热塑车间规划放置
13 | 爆破测试室 | 60 | 高压管道疲劳、爆破测试 | 用途不变 | 不调整
四楼
1 | 401 | 36 | 办公室 | 用途不变 | 不调整
2 | 402 | 36 | 办公室 | 用途不变 | 不调整
3 | 403 | 36 | 办公室 | 用途不变 | 不调整
4 | 405 | 36 | 玻璃测试室 | 搬迁整合至F01线玻璃检测中心 | 办公室 | 改造粉刷 | 10000 | 30000 | 办公设施
| 分项合计（元） | [5 empty] | 392000 | 2400000
| 费用总计（元） | [7 empty] | 2792000
1.根据上周五部门领导检查及现场交流（2020.02.21），以及2月26日AM10：00会议，整理以上表格。
2.黄色部分为计划调整部分。
3.各部分调整后的设施配套不明，未能估价；已估价部分仅供参考，具体造价建议有设备工程部专业人员根据配置要求估价较好。

## 1 总体方案 (hidden)
化验室改造方案
方案号 | 规划位置 | 占用面积 m2 | 优点 | 缺点
1 | F01线二楼及一楼 | 216 | 1、化验室是公司前道检测工序，在F01线贴近生产，各生产线及包装材料送样检测比较方便，效率相对较高。 2、各检测室分布较好，各工序流程顺畅，工作效率较高，也便于管理。稍微升级改造后比较高大上。 3、基建改造费用相对最少。 4、由于贴近生产客户审核参观比较方便。 5、如果公司能统一协调，将一楼征用1间检测室，检测室规划就更充裕。 6、满足XRF对环境的安装使用要求。 | 位置未集中在创新中心大楼。
2 | 创新中心东侧，1楼和3楼 | 282 | 1、集中到了创新中心。 2、满足XRF的安装使用环境要求。 3、各工作程序流程较顺畅。 | 1、一楼和三楼现有设备需要搬迁。 2、需要重新改造1楼和2楼，改造费用相对较高，周期相对较长。 3、客户参观审核不太方便。 4、一楼测试成分，三楼座COD等化学分析，不利于工作效率，尤其是周末1人值班相对效率不高。 5、远离生产，各生产线和包装材料送样测试不太方便。
3 | 研发大楼东侧3楼 | 210 | 1、各检测室分布较好，各工序流程顺畅。 2、集中到了创新中心。 | 1、不满足XRF荧光仪对环境的安装使用要求，对设备的寿命和数据稳定性有较大的隐患。 2、三楼现有设备需要搬迁。 3、需要重新改造三楼，改造费用相对较高，周期相对较长。 4、客户参观审核不太方便。 5、远离生产，各生产线和包装材料送样测试不太方便。 6、面积比较小，无法安排办公室，办公室不能集中在一起，数据录入、报告出具等不方便，效率相对较低。
4 | 研发大楼西侧2楼和1楼 | 271 | 1、各检测室分布较好，各工序流程顺畅,有利于工作效率。 2、集中到了创新中心。 3、满足XRF对环境的安装使用要求。 4、客户参观审核比较方便。 | 1、一楼和二楼现有设备需要搬迁。 2、需要重新改造一楼和二楼，改造费用相对较高。 3、远离生产，各生产线和包装材料送样测试不太方便。

## 2 需要面积 (hidden)
化验室需要的面积
序号 | 功能区 | 房间名称 | 需要面积（m2）
1 | 测试区域 | X荧光分析室 | 24
2 |  | 设备室 | 21
3 |  | 高温室 | 21
4 |  | 称量室兼样品室 | 21
5 | 样品 | 化学分析室 | 42
6 | 制样区域 | 包材检测室 | 21
7 |  | 办公室 | 24
8 |  | 办公室兼更衣室 | 24
9 |  | 职工之家 | 21
10 |  | 玻璃高温性能实验室 | 24
11 |  | 新增设备检测室 | 24
12 |  | 备品备件兼资料室 | 18
合计 |  |  | 285

## 3 具体布置设想 (hidden)
创新大楼规划方案
方案 | 现在检测室情况 |  | 方案1 | 方案2 |  |  | 方案3 |  |  | 方案4
规划总面积 m2 | 242 |  | 216 | 282 |  |  | 210 |  |  | 271
区域 | 房间号 | 现在功能 | 规划功能 | 区域 | 现在功能 | 规划功能 | 区域 | 现在功能 | 规划功能 | 区域 | 现在功能 | 规划功能
F01线 | 101 | 设备室 | 包材检测室 | 研发1楼东侧 | SMC配料 | 包材检测室、称量室、高温室、荧光分析室、设备室 | 研发大楼3楼东侧 | 复合材料室 | 设备室、荧光分析室、高温室、称量室、玻璃高温实验室、新增设备室、员工之家兼更衣室 | 研发大楼2楼西侧（过道左边） | 办公室 | 化学分析室、玻璃高温性能实验室、包材检测室、称量室兼样品存放室、高温室、员工之家兼更衣室、办公室
| 102 | XRF荧光室 | XRF荧光室 |  | 包装材料区 |  |  | 测试室 |  |  | 样品室
| 201 | 贵金属兼办公室 | 玻璃高温性能实验室 |  | 模具存放区 |  |  | 氧指数测试室 |  |  | 真空测试室
| 202 | 办公室 | 办公室 |  | 备件库房 |  |  | 烘箱室 |  |  | 合股纱测试室
| 203 | 包材检测室 | 更衣室兼办公室 | 研发3楼东侧 | 复合材料室 | 玻璃高温性能实验室、新增设备、员工之家及更衣室、办公室1、办公室2 |  | 缠绕单向板室 | 化学分析室、包材检测室 | 研发大楼2楼西侧（过道右边） | 安环部部长室 | 办公室、新增设备室
| 204 | 制样称量室兼样品存放 | 新增设备室 |  | 测试室 |  |  | 样纱室 |  |  | 办公室
| 205 | 化学分析室 | 化学分析室 |  | 氧指数测试室 |  |  |  |  | 研发大楼1楼西侧 | 物性测试室 | 荧光分析室、设备室
|  |  | 称量室兼样品存放 |  | 烘箱室
| 206 | 高温室 | 高温室 |  | 缠绕单向板室 | 化学分析室
研发大楼 | 404 | 玻璃高温性能实验室 |  |  | 样纱室
预估费用
优点
缺点
备注：费用需要和项目办一起在现场考察后才能给出大概的估算。
编制：徐强
2020.3.9

## 彩色布车间改造需求
研发中心试验车间改造需求
区域 | 房间号 | 规划功能 | 升级改造需求 | 温度要求 | 湿度要求 | 抽风要求 | 电 | 压缩空气 | 网络 | 水 | 其他要求
研发中心试验车间 | 1 | 样条注塑车间 | 设计装修，吊顶3.5米，玻璃隔断（墙高1.2米） | 空调 | 无 | 屋顶抽风 | 380V，85KW | 需要 | 需要 | 需要 | 要求380V,220V电源，有污水排水沟
| 2 | 热固性检测室 | 设计装修，吊顶3.5米，玻璃隔断（墙高1.2米） | 空调 | 无 | 屋顶抽风 | 380V，60KV | 需要 | 需要 | 无 | 要求380V,220V电源
| 3 | 双螺杆挤出区 | 设计装修，吊顶6米，玻璃隔断（墙高1.2米） | 自然风循环系统 | 无 | 定点抽风3组 | 380V，电源待确认 | 需要 | 需要 | 需要 | 要求380V,220V电源，有排水沟
| 4 | 单位螺杆挤出区 | 设计装修，吊顶6米，玻璃隔断（墙高1.2米） | 自然风循环系统 | 无 | 定点抽风2组 | 380V，电源待确认 | 需要 | 需要 | 需要 | 要求380V,220V电源，有排水沟
| 5 | 模压室 | 设计装修，吊顶5米，玻璃隔断（墙高1.2米） | 空调 | 无 | 屋顶抽风 | 380V，180KV | 需要 | 需要 | 需要 | 要求380V,220V电源，有排水沟
| 6 | 疲劳试验室 | 设计装修，吊顶5米，玻璃隔断（墙高1.2米） | 空调 | 无 | 需要 | 380V，100KV | 需要 | 需要 | 无 | 要求380V,220V电压
| 7 | 树脂准备区 | 设计装修，吊顶5米，玻璃隔断（墙高1.2米） | 空调 | 无 | 需要 | 380V，25KV | 需要 | 需要 | 无 | 要求380V,220V电压
| 8 | SMC片材室 | 设计装修，吊顶5米，玻璃隔断（墙高1.2米） | 空调 | 无 | 需要 | 380V，70KV | 需要 | 需要 | 无 | 要求380V,220V电压
| 9 | 热塑性检测室 | 设计装修，吊顶5米，玻璃隔断（墙高1.2米） | 空调 | 无 | 需要 | 380V，60KV | 需要 | 需要 | 无 | 要求380V,220V电压